به مقام محترم ریاست عمومی شرکت افغان تیلی کام !

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته!

طوریکه در جریان قرار دارید پروژه تمدید فایبرنوری مسیر نیمروز الی دلارام تحت سه لات که لات اول آن با شرکت عزیزی گلوبل به بطول 59 کیلومتر از دو راهی دلارام به طرف نیمروز عقد قرارداد گردیده است که از آن مقدار به طول 37 کیلومتر ساحه صخره و بطول 22 کیلومتر ساحه خامه در قرارداد ذکر گردیده است ولی اکنون ساحات صخره بیشتر گردیده است که در رابطه ریاست تخنیکی سیمدار موضوع را به مقام محترم شرکت افغان تیلی کام طی پیشنهاد  نمبر     مورخ           و بعد از ارایه حکم محترمان هریک

- محترم مولوی محمد رحیم ندیم معاون مالی و اداری

- محترم مولوی حجت الله رئیس حقوقی

- محترم خلیل احمد سادات امر زون قندهار

- محترم سیف الدین سروری امر زون هرات

- محترم جاوید بهبودی انجنیر حفظ و مراقبت

جهت بررسی از چکونگی مشکلات و اجرای کارکرد انجام شده شرکت عزیزی گلوبل در لات اول توظیف گردیده است.

جهت تثبیت تعدیل پروژه کندنکاری و پایپ اندازی مسیر دلارام تا نیمروز  با رعایت ماده سی ام قانون تدارکات وماده نود وهشتم طرزالعمل تدارکات  تعین که بعد از جلسات متعدد، مطالعه و تحلیل اسناد قرارداد ، عرایض شرکت قراردادی  و گزارش هیئت اعزامی در ساحه مورد بحث در زمینه چنین ابراز نظر مینمائیم.

- هیئت اعزامی بصورت فنی و مسلکی ساحات مختلف مسیر کندنکاری را عملاً مشاهده و سخت بودن مسیر آن را تائید نموده اند.

- ارایه عرایض از طرف شرکت قراردادی در مورد تجدید نظر در ساحات که در قرارداد زمین خامه در نظر گرفته شده است  که بعد از بررسی ساحاتی که در قرارداد بحیث خامه در نظر گرفته شده نیز در آن ساحات سخت و کوه زار میباشد .

در نتیجه بمنظور اینکه کار پروژه موفقانه به پایان رسیده باشد اقدامات پیشنهادات ذیل را هیئت موظف تقدیم میدارد.

هکذا هیئت موظف در خصوص کندنکاری زمین خامه که در لات اول بطول 22 کیلومتری میباشد به طول 15 کیلومتر آن ساحات صخره و کوه زار میباشد که باید در قراراد تعدیل و این متراژ بحیث ساحات صخره در نظر گرفته شود. که در مجموع لات اول 52 کیلومتر ساحه صخره و 7 کیلومتر دیگر ساحه خامه در نظر گرفته شود.

موضوع بمقام محترم گزارش ودر قسمت تطبیق آن عنوانی آمریت تهیه وتدارکات طوریکه مقام محترم لازم دانند هدایت خواهند فرمود

با احترام

- مولوی محمد رحیم ندیم معاون مالی و اداری       	 	     2- مولوی حجت الله رئیس حقوقی

3- خلیل احمد سادات امر زون قندهار                       	                  4- سیف الدین سروری امر زون هرات

5- جاوید بهبودی انجنیر حفظ و مراقبت