به مقام محترم ریاست عمومی شرکت افغان تیلی کام !

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته!

طوریکه در جریان قرار دارید پروژه تمدید فایبرنوری مسیر نیمروز الی دلارام تحت سه لات که لات دوم  آن با شرکت نصیر نوید فیضی بطول 76 کیلومتر از ختم لات اول تا بعد از ولسوالی غورغوری عقد قرارداد گردیده است ولی اکنون به نسبت بعضی مشکلات معیاد زمانی و احجام کاری روبه رو گردیده و طی نامه درخواستی خواهان تعدیل زمانی و احجام کاری در قرارداد مذکور گردیده است که در رابطه ریاست تخنیکی سیمدار موضوع را به مقام محترم شرکت افغان تیلی کام طی پیشنهاد  نمبر 1626 مورخ 8/5/1446 و بعد از ارایه حکم محترمان هریک

- محترم مولی صاحب محمد رحیم ندیم معاون مالی و اداری

- محترم مولی صاحب حجت الله رئیس حقوقی

- محترم خلیل احمد سادات امر زون قندهار

- محترم سیف الدین سروری امر زون هرات

- محترم جاوید بهبودی انجنیر حفظ و مراقبت

جهت بررسی از چکونگی مشکلات و اجرای کارکرد انجام شده شرکت نصیر نوید فیضی توظیف گردیده است.

جهت تثبیت تعدیل پروژه کندنکاری و پایپ اندازی مسیر دلارام تا نیمروز  با رعایت ماده سی ام قانون تدارکات وماده نود وهشتم طرزالعمل تدارکات  تعین که بعد از جلسات متعدد، مطالعه و تحلیل اسناد قرارداد ، عرایض شرکت قراردادی  و گزارش هیئت اعزامی در ساحه مورد بحث در زمینه چنین ابراز نظر مینمائیم.

- هیئت اعزامی بصورت فنی و مسلکی ساحات مختلف مسیر کندنکاری را عملاً مشاهده و سخت بودن مسیر آن را تائید نموده اند.

- کند نکاری حدود 67 کیلومتر انجام شده است که بطول 57 کیلومتر آن پیپ اندازی که از آن مقدار به طول 45 کیلومتر آن پرکاری گردیده است.

- به اساس مشاهده و بررسی ساحه توسط هیئت اعزامی مدت 7 ماه برای تکمیل پروژه کم تثبیت گردیده است .

- ارایه عرایض از طرف شرکت قراردادی در مورد تعدیل وقت پروژه ، تجدید نظر در ساحات که در قرارداد زمین خامه در نظر گرفته شده است  که به عمق 200 سانتی متر با استفاده از پیشرفته ترین ماشینری نیز صورت گرفته نمی تواند و موضوع کندنکاری خامه که در قرارداد ذکرشده که بعد از بررسی ساحاتی که در قرارداد بحیث خامه در نظر گرفته شده نیز در آن ساحات سخت و کوه زار نیز شامل میباشد .

در نتیجه بمنظور اینکه کار پروژه موفقانه به پایان رسیده باشد اقدامات پیشنهادات ذیل را هیئت موظف تقدیم میدارد.

-زمان تطبیق پروژه که نسبت سخت بودن زمین در آن تاخیر صورت گرفته ویا میگیرد و در گزارش هیئت اعزامی چنین تذکر داده شده است (با در نظر داشت وبررسی ساحه معیاد پروژه کم بوده و امکان تکمیل پروژه در مدت هفت ماه بسیار مشکل به نظر میرسد)

در مورد تعدیل آن مطابق به قانون وطرزالعمل تدارکات اجراات اصولی مرعی گردد

هکذا هیئت موظف در خصوص کندنکاری که تمامی ساحات خامه در قرارداد ذکر گردیده است که با بررسی انجام شده در مسیر کندن کاری ساحات صخره و کوه زار نیز شامل میباشد که به طول 20 کیلومتر ساحات صخره و کوه زار میباشد که باید در قراراد این متراژ بحیث ساحات صخره در نظر گرفته شود که در مجموع 56 کیلومتر ساحات خامه و 20 کیلومتر ساحات صخره میباشد که در قرارداد باید تعدیل صورت گیرد.

موضوع بمقام محترم گزارش ودر قسمت تطبیق آن عنوانی آمریت تهیه وتدارکات طوریکه مقام محترم لازم دانند هدایت خواهند فرمود

با احترام

- محترم مولی صاحب محمد رحیم ندیم معاون مالی و اداری             2-محترم مولی صاحب حجت الله رئیس حقوقی

3-محترم خلیل احمد سادات امر زون قندهار                                    4-محترم سیف الدین سروری امر زون هرات

5-محترم جاوید بهبودی انجنیر حفظ و مراقبت