به مقام محترم ریاست عمومی شرکت افغان تیلی کام !

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته!

طوریکه در جریان قرار دارید پروژه تمدید فایبرنوری مسیر نیمروز الی دلارام تحت سه لات که لات سوم آن با شرکت عزیزی گلوبل به بطول 77 کیلومتر از ختم لات دوم بعد از ولسوالی غورغوری بطرف نیمروز عقد قرارداد گردیده است تمامی ساحات آن خامه در  که از آن جمله 700 متر ان بورینگ در قرارداد ذکر گردیده است ولی اکنون به نسبت بعضی مشکلات معیاد زمانی و احجام کاری روبه رو گردیده که در رابطه ریاست تخنیکی سیمدار موضوع را به مقام محترم شرکت افغان تیلی کام طی پیشنهاد  نمبر 1599 مورخ 4/5/1446 و بعد از ارایه حکم محترمان هریک

- محترم مولی صاحب محمد رحیم ندیم معاون مالی و اداری

- محترم مولی صاحب حجت الله رئیس حقوقی

- محترم خلیل احمد سادات امر زون قندهار

- محترم سیف الدین سروری امر زون هرات

- محترم جاوید بهبودی انجنیر حفظ و مراقبت

جهت بررسی از چکونگی مشکلات و اجرای کارکرد انجام شده شرکت عزیزی گلوبل در لات اول توظیف گردیده است.

جهت تثبیت تعدیل پروژه کندنکاری و پایپ اندازی مسیر دلارام تا نیمروز  با رعایت ماده سی ام قانون تدارکات وماده نود وهشتم طرزالعمل تدارکات  تعین که بعد از جلسات متعدد، مطالعه و تحلیل اسناد قرارداد ، عرایض شرکت قراردادی  و گزارش هیئت اعزامی در ساحه مورد بحث در زمینه چنین ابراز نظر مینمائیم.

- هیئت اعزامی بصورت فنی و مسلکی ساحات مختلف مسیر کندنکاری را عملاً مشاهده و سخت بودن مسیر آن را تائید نموده اند.

- کند نکاری حدود 60 کیلومتر انجام شده است که بطول 43 کیلومتر آن پیپ اندازی که از آن مقدار به طول 10 کیلومتر آن پرکاری گردیده است.

- به اساس مشاهده و بررسی ساحه توسط هیئت اعزامی مدت 7 ماه برای تکمیل پروژه کم تثبیت گردیده است .

- ارایه عرایض از طرف شرکت قراردادی در مورد تعدیل وقت پروژه ، تجدید نظر در ساحات که در قرارداد زمین خامه در نظر گرفته شده است  که به عمق 200 سانتی متر با استفاده از پیشرفته ترین ماشینری نیز صورت گرفته نمی تواند و موضوع کندنکاری خامه که در قرارداد ذکرشده که بعد از بررسی ساحاتی که در قرارداد بحیث خامه در نظر گرفته شده نیز در آن ساحات سخت و کوه زار میباشد .

در نتیجه بمنظور اینکه کار پروژه موفقانه به پایان رسیده باشد اقدامات پیشنهادات ذیل را هیئت موظف تقدیم میدارد.

-زمان تطبیق پروژه که نسبت سخت بودن زمین در آن تاخیر صورت گرفته ویا میگیرد و در گزارش هیئت اعزامی چنین تذکر داده شده است (با در نظر داشت وبررسی ساحه معیاد پروژه کم بوده و امکان تکمیل پروژه در مدت هفت ماه بسیار مشکل به نظر میرسد)

در مورد تعدیل آن مطابق به قانون وطرزالعمل تدارکات اجراات اصولی مرعی گردد

هکذا هیئت موظف در خصوص کندنکاری زمین سخت که  بطول 77 کیلومتری میباشد به طول 20 کیلومتر ساحات صخره و کوه زار میباشد که باید در قراراد این متراژ بحیث ساحات صخره در نظر گرفته شود. که در مجموع 57 کیلومتر ساحات خامه و 20 کیلومتر ساحات صخره در قرارداد تعدیل صورت گیرد.

متراژ بورینگ در قرارداد 700 متر ذکر گردیده است که نسبت مشکلات ساحات شهری و وجود پیپ های آبرسانی و پایه های برق و وجود موانع دکان ها در مسیر امکان کندن کاری با اسکواتر نمیباشد بناً باید ساحات شهری بورینگ بیشتری انجام شود که در حدود 3 کیلومتر ساحات بورینگ میباشد که باید در قسمت متراژ بورینگ تعدیل صورت گیرد.

موضوع بمقام محترم گزارش ودر قسمت تطبیق آن عنوانی آمریت تهیه وتدارکات طوریکه مقام محترم لازم دانند هدایت خواهند فرمود

با احترام

- محترم مولی صاحب محمد رحیم ندیم معاون مالی و اداری             2-محترم مولی صاحب حجت الله رئیس حقوقی

3-محترم خلیل احمد سادات امر زون قندهار                                    4-محترم سیف الدین سروری امر زون هرات

5-محترم جاوید بهبودی انجنیر حفظ و مراقبت