جدول کارکرده گی لات دوم پروژه دلارام نیمروز چهل فیصد ختم پروژه مربوط به شرکت نصیر فیضی مورخ 16/10/1403

| شماره | مشخصات تخنیکی | واحد | اندازه /ارقام | قیمت فی واحد به عدد | سی فیصد اول | سی فیصد دوم | چهل فیصد آخر | مجموع کار تکمیل شده | فیصدی کارتطبیق شده |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | کندنکاری,پیپ وکیبل اندازی ساحات عادی مطابق رهنمود شماره 5.1 | متر | 56000 | 132 | 23000 | 23000 | 10000 | 56000 | 100% |
| 2 | کندنکاری,پیپ وکیبل اندازی ساحات سخره و کوه زار مطابق رهنمود شماره 5.2 | متر | 20000 | 200 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 100% |
| 3 | کندنکاری ,پیپ وکیبل اندازی ساحات سیل برد مطابق رهنمود 5.3 | متر | 50 | 1000 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100% |
| 4 | کندنکاری,پیپ وکیبل اندازی ساحات بورینگ مطابق رهنمود شماره 5.4 | متر | 50 | 600 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100% |
| 5 | اعمارهندهول مطابق رهنمود شماره 5.5 | باب | 2 | 50000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% |
| 6 | نصب هندهول HDPEیا فایبرگلاس معه ای دی بال مطابق رهنمود شماره 5.6 | باب | 70 | 13000 | 25 | 25 | 20 | 70 | 100% |
| 7 | پیپ محافظوی DUCT with (HDPE)Tracer Wireمطابق رهنمود شماره 5.8 | متر | 76050 | 99 | 23000 | 23000 | 30050 | 76050 | 100% |
| 8 | پیپ محافظوی (HDPE)مطابق رهنمود شماره 5.9 | متر | 228150 | 74 | 69000 | 69000 | 90150 | 228150 | 100% |
| 9 | هندهول HDPEیافایبرگلاس مطابق رهنمود شماره 5.10 | باب | 85 | 12000 | 25 | 25 | 34 | 84 | 100% |
| 10 | Electrical Telecom ID Ballمطابق رهنمود شماره 5.11 | عدد | 85 | 3000 | 0 | 0 | 84 | 84 | 100% |
| 11 | Plastic Spacer مطابق رهنمود شماره 5.12 | عدد | 2000 | 70 | 600 | 600 | 800 | 2000 | 100% |

مایان هیئت پنج نفره بتاریخ 16-10-1403 هر یک جاوید بهبودی، سید الرحمن صابری ، بیت الله ، سرفرازمیوند و محمد داود از کار پروژه تمدید فایبر نوری دلارام به نیمروز لات دوم که چهل فیصد ختم کار پروژه مربوط به شرکت نصیر فیضی بازدید نمودیم. لازم به ذکر میباشد که کارهای انجام شده در سی فیصد اول و سی فیصد دوم جهت معلومات بهتر درج گردیده است که انویس های سی فیصد اول و سی فیصد دوم آن قبلا اجرا گردیده که کارهای انجام شده چهل فیصد ختم کار درج جدول و بصورت هایلایت نشانه گذاری شده مورد تائید و پرداخت میباشد.

نوت: کیبل اندازی مطابق به قرارداد مربوط به شرکت نصیر فیضی میباشد که به علت تهیه نشدن کیبل از طرف شرکت افغــــان تیلی کام کار کیبل اندازی تکمیل نشده که بعد از تهیه کیبل از طرف شرکت افغان تیلی کام ، کیبل اندازی باید توسط شرکت نصیر فیضی انجام و بعدا مورد تائید هیئت قرار بگیرد.

با احترام

جاوید بهبودی		سید الرحمن صابری       	سرفراز میوند	      محمد داود		بیت الله