به مقام محترم ریاست عمومی شرکت افغان تیلی کام !

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته!

طوریکه در جریان قرار دارید پروژه تمدید فایبرنوری مسیر نیمروز الی دلارام تحت سه لات که لات اول آن با شرکت عزیزی گلوبل به بطول 59 کیلومتر از دو راهی دلارام به طرف نیمروز عقد قرارداد گردیده است که از آن مقدار به طول 37 کیلومتر ساحه صخره و بطول 22 کیلومتر ساحه خامه در قرارداد ذکر گردیده است ولی اکنون به نسبت بعضی مشکلات معیاد زمانی آن رو به اختتام است و طی نامه درخواستی خواهان تعدیل زمانی مذکور گردیده است که در رابطه ریاست تخنیکی سیمدار موضوع را به مقام محترم شرکت افغان تیلی کام طی پیشنهاد  نمبر 1600 مورخ 4/5/1446 و بعد از ارایه حکم محترمان هریک

- محترم مولوی محمد رحیم ندیم معاون مالی و اداری

- محترم مولوی حجت الله رئیس حقوقی

- محترم خلیل احمد سادات امر زون قندهار

- محترم سیف الدین سروری امر زون هرات

- محترم جاوید بهبودی انجنیر حفظ و مراقبت

جهت بررسی از چکونگی مشکلات و اجرای کارکرد انجام شده شرکت عزیزی گلوبل در لات اول توظیف گردیده است.

جهت تثبیت تعدیل پروژه کندنکاری و پایپ اندازی مسیر دلارام تا نیمروز  با رعایت ماده سی ام قانون تدارکات وماده نود وهشتم طرزالعمل تدارکات  تعین که بعد از جلسات متعدد، مطالعه و تحلیل اسناد قرارداد ، عرایض شرکت قراردادی  و گزارش هیئت اعزامی در ساحه مورد بحث در زمینه چنین ابراز نظر مینمائیم.

- هیئت اعزامی بصورت فنی و مسلکی ساحات مختلف مسیر کندنکاری را عملاً مشاهده و سخت بودن مسیر آن را تائید نموده اند.

- به اساس مشاهده و بررسی ساحه توسط هیئت اعزامی مدت 7 ماه برای تکمیل پروژه کم تثبیت گردیده است .

در نتیجه بمنظور اینکه کار پروژه موفقانه به پایان رسیده باشد اقدامات پیشنهادات ذیل را هیئت موظف تقدیم میدارد.

-زمان تطبیق پروژه که نسبت سخت بودن زمین در آن تاخیر صورت گرفته ویا میگیرد و در گزارش هیئت اعزامی چنین تذکر داده شده است (با در نظر داشت وبررسی ساحه معیاد پروژه کم بوده و امکان تکمیل پروژه در مدت هفت ماه بسیار مشکل به نظر میرسد)

در مورد تعدیل آن مطابق به قانون وطرزالعمل تدارکات باید 25 فیصد به زمان پروژه اضافه گردد..

موضوع بمقام محترم گزارش ودر قسمت تطبیق آن عنوانی آمریت تهیه وتدارکات طوریکه مقام محترم لازم دانند هدایت خواهند فرمود

با احترام

- مولوی محمد رحیم ندیم معاون مالی و اداری       	 	     2- مولوی حجت الله رئیس حقوقی

3- خلیل احمد سادات امر زون قندهار                       	                  4- سیف الدین سروری امر زون هرات

5- جاوید بهبودی انجنیر حفظ و مراقبت