جدول کارکرده گی لات سوم پروژه دلارام نیمروز چهل فیصد ختم پروژه مربوط به شرکت عزیزی گلوبل مورخ 22/11/1403

| شماره | مشخصات تخنیکی | واحد | اندازه /ارقام بعد از تعدیل شماره (2) | قیمت فی واحد به عدد | سی فیصد اول | سی فیصد دوم | چهل فیصد آخر | مجموع کار تکمیل شده | فیصدی کارتطبیق شده |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | کندنکاری,پیپ وکیبل اندازی ساحات عادی مطابق رهنمود شماره 5.1 | متر | 56000 | 140 | 23000 | 23000 | 10000 | 56000 | 100% |
| 2 | کندنکاری,پیپ وکیبل اندازی ساحات سخره و کوه زار مطابق رهنمود شماره 5.2 | متر | 20000 | 200 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 100% |
| 3 | کندنکاری ,پیپ وکیبل اندازی ساحات سیل برد مطابق رهنمود 5.3 | متر | 182 | 180 | 0 | 0 | 182 | 182 | 100% |
| 4 | کندنکاری,پیپ وکیبل اندازی ساحات بورینگ مطابق رهنمود شماره 5.4 | متر | 3000 | 200 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 100% |
| 5 | اعمارهندهول مطابق رهنمود شماره 5.5 | باب | 3 | 120000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% |
| 6 | نصب هندهول HDPEیا فایبرگلاس معه ای دی بال مطابق رهنمود شماره 5.6 | باب | 86 | 1500 | 0 | 0 | 86 | 86 | 100% |
| 7 | پیپ محافظوی DUCT with (HDPE)Tracer Wireمطابق رهنمود شماره 5.8 | متر | 79182 | 96 | 23000 | 23000 | 33182 | 79182 | 100% |
| 8 | پیپ محافظوی (HDPE)مطابق رهنمود شماره 5.9 | متر | 237546 | 71 | 69000 | 69000 | 99546 | 237546 | 100% |
| 9 | هندهول HDPEیافایبرگلاس مطابق رهنمود شماره 5.10 | باب | 86 | 12000 | 0 | 0 | 86 | 86 | 100% |
| 10 | Electrical Telecom ID Ballمطابق رهنمود شماره 5.11 | عدد | 86 | 2000 | 0 | 0 | 86 | 86 | 100% |
| 11 | Plastic Spacer مطابق رهنمود شماره 5.12 | عدد | 3766 | 100 | 600 | 600 | 2566 | 3766 | 100% |

مایان هیئت چهار نفره بتاریخ 22-11-1403 هر یک جاوید بهبودی، سید الرحمن صابری ، سمیع الله عسکری و بیت الله سیدی  از کار پروژه تمدید فایبر نوری دلارام به نیمروز لات سوم که چهل فیصد ختم کار پروژه مربوط به شرکت عزیزی گلوبل بازدید نمودیم. لازم به ذکر میباشد که کارهای انجام شده در سی فیصد اول و سی فیصد دوم جهت معلومات بهتر درج گردیده است که انویس های سی فیصد اول و سی فیصد دوم آن قبلا اجرا گردیده و چهل فیصد آخر کار درج جدول و به صورت هایلایت مشخص گردیده است

نوت: کیبل اندازی مطابق به قرارداد مربوط به شرکت عزیزی گلوبل میباشد که به علت تهیه نشدن کیبل از طرف شرکت افغــــان تیلی کام کار کیبل اندازی تکمیل نشده که بعد از تهیه کیبل از طرف شرکت افغان تیلی کام ، کیبل اندازی باید توسط شرکت عزیزی گلوبل انجام و بعدا مورد تائید هیئت قرار بگیرد.

با احترام

جاوید بهبودی		سید الرحمن صابری       	سمیع الله عسکری	      بیت الله سیدی